## PTIE
ANEXO 5 PROGRAMA DE TRABAJO DE LA INSTANCIA EJECUTORA
EJERCICIO FISCAL 2025
PROGRAMA APOYOS A LA CULTURA APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC)
Nombre del Proyecto:
Periodo de Realización del Proyecto:
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PROMOCIÓN
Designar a un enlace de la instancia ejecutora | Instancia(s) ejecutora(s) | Ficha de designación de enlace de CS | 1 | bar: 27
Acordar el Programa de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora | Instancia(s) ejecutora(s) | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora | 1 | bar: 28 to 31
OPERACIÓN
Promover la constitución de comités de contraloría social. | Instancia(s) ejecutora(s) | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social/ Registro de Comité de Contraloría Social emitido por el Programa | 1 | bar: 32 to 35
Capacitación al comité de contraloría social | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de capacitación | 1 | bar: 34 to 37
Asesoría al comité de contraloría social | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de asesoría | 1 | bar: 34 to 52
Elaboración de materiales de difusión de instancia ejecutora | Instancia(s) ejecutora(s) | Reproducciones de material | 2 | bar: 32 to 39
Entrega del total de material de difusión a los comités de contraloría social | Instancia(s) ejecutora(s) | Reproducciones de material | 2 | bar: 32 to 39
Elaboración de materiales de capacitación de instancia ejecutora | Instancia(s) ejecutora(s) | Reproducciones de material | 1 | bar: 30 to 44
Entrega del total de material de capacitación a los comités de contraloría social | Instancia(s) ejecutora(s) | Reproducciones de material | 1 | bar: 32 to 44
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los comités de contraloría social | Instancia(s) ejecutora(s) | Minutas | 3 | bar: 32 to 52
Recopilación de informes del comité de contraloría social | Instancia(s) ejecutora(s) | Informes de comité de contraloría social | 1 | bar: 36 to 52
SEGUIMIENTO
Registrar el Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora registrado | 1 | bar: 36 to 52
Registrar la elaboración de materiales de difusión de las instancias ejecutoras | Instancia(s) ejecutora(s) | Materiales de difusión de las IE registradas | 2 | bar: 36 to 48
Registrar en el SICS la distribución del total de materiales de difusión | Instancia(s) ejecutora(s) | Materiales de difusión distribuidos | 2 | bar: 36 to 48
Registro en el SICS de materiales de capacitación de las Instancias Ejecutoras | Instancia(s) ejecutora(s) | Materiales de Capacitación IE registrados | 1 | bar: 36 to 48
Registrar en el SICS la distribución del total de materiales de capacitación | Instancia(s) ejecutora(s) | Materiales de capacitación distribuidos | 1 | bar: 36 to 48
Registrar en el SICS los beneficios vigilados | Instancia(s) ejecutora(s) | Beneficios registrados | 1 | bar: 36 to 48
Registrar en el SICS los comités de contraloría social constituidos | Instancia(s) ejecutora(s) | Comprobante de registro del comité de contraloría social en el SICS/ Comités registrados | 1 | bar: 36 to 48
Registrar en el SICS las capacitaciones a los comités de contraloría social | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de capacitación registrados | 1 | bar: 36 to 48
Registrar en el SICS las asesorías a los comités de contraloría social | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de asesoría registrados | 1 | bar: 36 to 52
Registrar en el SICS las reuniones con beneficiarios | Instancia(s) ejecutora(s) | Reuniones Registradas | 3 | bar: 36 to 52
Registrar en el SICS los informes de comité de contraloría social | Instancia(s) ejecutora(s) | Informes de comité de contraloría social registrados | 1 | bar: 40 to 52
[6 empty] | L.H. MA. DE JESÚS MUÑOZ REYES | [27 empty] | MCD CARLOS GUILLERMO SALINAS FLORES
[6 empty] | DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE" | [27 empty] | SECRETARIO TÉCNICO ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
Paseo de la Reforma 175, 7° piso, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, 7° piso, Tel. 55 41550200